## 표지
<주의> 본 문서는 임의로 복사되거나 배포 될 수 없으며, 허가 없이 활용이 금지되어 있습니다.
대 외 비
[ K카드사 2023년도 개인정보 수탁사 점검 사업 ]
WBS(Work Breakdown Structure)
Ver. 1.0
2023-11-28
K카드사 CI

## 01.WBS
23년도 'K카드사' 개인정보 수탁사 점검 프로젝트
구분 |  | 인력 | R&R | 직급 | M/M | 23년 11월 |  |  | 23년 12월 |  |  |  | 24년 01월
[6 empty] | 1W(13~17) | 2W(20~24) | 3W(27~01) |  | 4W(04~08) | 5W(11~15) | 6W(18~22) | 1W(DD)
투입인력 | 1조 | 김낙준 수석 | [PM/PL] 프로젝트 총괄 | 수석 | 1.5
|  | 정민식 책임 | 수탁사 점검 1팀 수행원 | 책임 | 1.5
|  | 이단비 책임 | 수탁사 점검 1팀 수행원 | 책임 | 1.5
|  | 이주형 선임 | 수탁사 점검 1팀 수행원 | 선임 | 1.5
|  | 김서영 선임 | 수탁사 점검 1팀 수행원 | 선임 | 1.5
| 2조 | 양우성 수석 | [PL] 프로젝트 총괄 | 수석 | 1.5
|  | 백지윤 책임 | 수탁사 점검 2팀 수행원 | 책임 | 1.5
|  | 이승준 책임 | 수탁사 점검 2팀 수행원 | 책임 | 1.5
|  | 박정민 선임 | 수탁사 점검 2팀 수행원 | 선임 | 1.5
|  | 전지훈 선임 | 수탁사 점검 2팀 수행원 | 선임 | 1.5
| ※ 프로젝트 진척 상황에 따라 협의를 통해 일정이 변경이 될 수 있음 |  |  | 합계 | 15
단계 |  | Task | 산출물 | 진척율 |  | 23년 11월 |  |  |  | 23년 12월 |  |  | 24년 01월
[6 empty] | 1W | 2W | 3W |  | 4W | 5W | 6W
1. 프로젝트 수행 준비 |  | 1.1 환경 분석 |  | 100%
|  | 1.1.1 사업범위 정의, 협의 | 23년도 수탁사 점검 WBS | 100%
|  | 1.1.2 요구사항 분석 및 반영 | 23년도 수탁사 점검 수행계획서 | 100%
|  | 1.1.3 OPR 작성 | 23년도 수탁사 점검 OPR | 100%
|  | 1.2 수탁사 점검대상 및 일정 수립 |  | 100%
|  | 1.2.1 수탁사 점검대상 식별 | 23년도 수탁사 점검 대상 목록 | 100%
|  | 1.2.2 수탁사 점검일정 조율 및 식별 | 23년도 수탁사 점검일정 계획 | 100%
|  | 1.3 수탁사 점검 체크리스트 수립 |  | 100%
|  | 1.3.1 최신 법률 검토 및 반영 | 23년도 수탁사 점검 체크리스트 | 100%
|  | 1.3.2 전년도 개선 필요사항 식별 |  | 100%
|  | 1.4 수탁사 개인정보처리 흐름도 수립 |  | 100%
|  | 1.4.1 개인정보처리 흐름 분석 사전질의 |  | 100%
|  | 1.4.2 개인정보처리 흐름 분석 |  | 100%
|  | 1.4.3 수탁사별 개인정보처리 흐름도 작성 | 수탁사별 개인정보처리 흐름도 | 100%
2. 수탁사 점검 |  | 2.1 수탁사 점검 수행 |  | 100%
|  | 2.1.1 수탁사 현장 점검 수행 (4개 업체) | 현장 점검 결과 보고서 | 100%
|  | 2.1.2 수탁사 서면 점검 수행 (14개 업체) | 서면 점검 결과 보고서 | 100%
3. 점검 결과 종합 및 분석 |  | 3.1 점검 결과 분석 |  | 100%
|  | 3.1.1 수탁사 점검결과 종합 및 분석 |  | 100%
|  | 3.1.2 수탁사 점검결과 보고서 작성 |  | 100%
|  | 3.1.3 위·수탁사 관리·감독 개선사항 |  | 100%
|  | 3.1.4 위·수탁사 관리·감독 개선계획수립 | 위·수탁사 관리·감독 개선보고서 | 100%
|  | 3.1.5 위·수탁사 관리·감독 개선 결과 | 위·수탁사 결과 종합보고서 | 100%
|  | 3.2 클라우드 점검 체크리스트 수립 |  | 100%
|  | 3.2.1 클라우드 점검 항목 도출 | 23년도 클라우드 점검 체크리스트 | 100%
| 총괄 진척율 |  |  | 66.67%
보고회 |  | 4.1 일일보고 | 일일보고서 | 80%
|  | 4.2 중간보고 | 중간보고서 | 100%
|  | 4.3 종료보고 | 종료보고서 | 20%