## Slide 1
컨설팅커벨 1팀
점검 방법 | 업체명 | 인원(명) | 점검 일정 |  | 직 급 | 수행인력
대면 점검 | 메가넷 | 수석1, 선임1 | 11/27 (월) |  | 수석 (PM/PL) | 김낙준
법무법인대한 | 수석1, 선임2 | 12/05 (화) | 
서면 점검 | 나우정보 | 수석1, 선임1 | 11/27 (월) |  | 책임 | 정민식
뉴베이스 | 책임2, 선임1 | 11/29 (수) |  | 이단비
C데이타시스템 | 책임2, 선임1 | 11/29 (수) |  | 선임 | 이주형
세일즈 마켓 | 책임1, 선임2 | 12/01 (금) |  | 김서영
울트라서비스 | 수석1, 선임2 | 12/05 (화) |  | → 점검항목 총 69개 항목 (관리 31개/ 기술 35개/ 물리 3개/ 신규 1개)
쿠폰 마케팅 | 책임1, 선임2 | 12/01 (금) | 
제니스시스템 | 수석1, 책임1 | 12/07 (목) | 
K카드사 개인정보 처리 수탁사 점검
요 약
점검 진행 근거
- 개인정보보호법 제26조 (업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한)
- 신용정보보호법 제17조(처리의 위탁)
- K 카드사 개인정보보호 규정 및 ‘개인정보 보안관리약정서’(위수탁계약)
요구사항
① 점검항목 현행화
② Cloud 시스템 점검항목 도출
③ 수탁사 점검에 따른보안 수준 향상방안 도출
K 카드사 개인정보 처리 수탁사에 대해
법적 요구사항을 관리∙감독하여 고객 개인정보를 보호하기 위함.
현장 점검 | 현장점검(수탁사 방문) 실시 | 체크리스트, 실사
서면 점검 | ①수탁사의 상급기관에게 ‘개인정보 실태점검’등을 받는 경우 | 점검결과보고서 대체
②주기적인 점검이 수행되는 정부부처, 공공기관 혹은 상급기관이거나, ISMS-P 인증을 유지, 국가 주요정보통신기반시설 등으로 지정되어 방문이 불가능한 경우 | 수탁사 내부점검 결과보고서
③ 계약 체결 시 구체적으로 협의된 경우
기간 | 11.13~14 | 11.16 | 11.22 | 11.24 | 11.29
수행 내용 | - 환경 및 현황분석 - 수행 계획서 수립 | 점검항목 현행화 및 Cloud 시스템 점검항목 도출 | 사전 환경질의서 작성 | 수탁사 개인정보 처리 흐름도 수립 | 체크리스트 배포
기간 | 12.04~09 | 12.16 | 12.21 | 12.23 | 12.28
수행 내용 | - 서면점검 - 현장점검 | 서면 및 현장 점검 결과 보고서 | 수탁사 점검에 따른 보안 수준 향상방안 도출 | 수탁사 교육 진행 | 현업담당자 공유
2023.12.01.
Notes: 원본 점검항목 목록: 총 102개
관리- 31개 / 기술- 51개
물리- 3개 / 녹취- 17개
-> 녹취2개가 합병 불가(내용 겹침 없음)로 기술 아래번호로 합쳐짐
-> 나머지 녹취 15개는 기술,관리쪽에 내용 겹치는 항목 하단으로 합병됨
————————————————
[수정]
올해 이런것들을 진행하려 합니다~를 정리하는 느낌으로 수정
고객사의 요구사항=필수 / 핵심단어로 들어가야 함(볼드처리 뽝 하기)
세로로 작성하기이